## Panel
Seguimiento de Proyecto — Panel v2
Objetivo | Workbook base para gestión Kanban con backlog jerárquico, seguimiento, completadas, creador de tareas y soporte para automatización con VBA.
Indicadores |  | Hojas
Total backlog |  | Backlog | Fuente maestra: épicas, topics, tareas y subtareas.
En seguimiento |  | Seguimiento | Vista operativa. Diseñada para regenerarse vía macro.
En curso |  | Completadas | Histórico operativo. Diseñada para regenerarse vía macro.
En certificación |  | Creador_Tareas | Alta individual o masiva por CSV.
Lista para release |  | Procesos | Checklist funcional y procesos esperados.
Completadas |  | Plan_Pruebas | Casos de prueba para validar la iteración.

## Parametros
Responsables | Epicas | Estados | Prioridades | Niveles | SiNo | Entornos
Juan Luis | LM Core | Backlog | Alta | Epic | Sí | DEV
Guillermo | Taxonomía | Definida | Media | Topic | No | PRE
Diego | Fix | En seguimiento | Baja | Tarea |  | PRO
Luis | Release/Despliegues | En curso |  | Subtarea
Alejandro | Scripts de datos | Bloqueada
| Base de datos | En certificación
| Traducciones | Lista para release
En pre
En pro
Completada
Descartada

## Backlog
ID | Parent_ID | Nivel | Orden | Epic | Topic | Tarea | Subtarea | Resumen | Responsable | Prioridad | Estado | Seguimiento | Definición_OK | Release_Target | Pre_Version | Pro_Version | Fecha_Alta | Fecha_Objetivo | Fecha_Inicio | Fecha_Fin | Bloqueada | Dependencias | Observaciones
EP-001 |  | Epic | 1 | LM Core |  |  |  | LM Core | Luis | Alta | Backlog | No | Sí |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  | No
EP-002 |  | Epic | 2 | Taxonomía |  |  |  | Taxonomía | Luis | Media | Backlog | No | Sí |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  | No
EP-003 |  | Epic | 3 | Fix |  |  |  | Fixes | Luis | Alta | Backlog | No | Sí |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  | No
EP-004 |  | Epic | 4 | Release/Despliegues |  |  |  | Release y despliegues | Luis | Alta | Backlog | No | Sí |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  | No
EP-005 |  | Epic | 5 | Scripts de datos |  |  |  | Scripts de datos | Luis | Alta | Backlog | No | Sí |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  | No
EP-006 |  | Epic | 6 | Base de datos |  |  |  | Base de datos | Luis | Media | Backlog | No | Sí |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  | No
EP-007 |  | Epic | 7 | Traducciones |  |  |  | Traducciones | Luis | Baja | Backlog | No | Sí |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  | No
TP-001 | EP-001 | Topic | 1 | LM Core | Aplicación internal Sancorep 2 |  |  | Aplicación de internal Sancorep 2 | Luis | Alta | En certificación | Sí | Sí | R-2026.03.30 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 2026-03-10 |  | No
ST-001 | TP-001 | Subtarea | 1 | LM Core | Aplicación internal Sancorep 2 |  | Probar exportador PRE | Probar que el exportador funciona correctamente en PRE | Luis | Alta | En certificación | Sí | Sí | R-2026.03.30 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-20 |  | No
ST-002 | TP-001 | Subtarea | 2 | LM Core | Aplicación internal Sancorep 2 |  | Probar exportador PRO | Probar que el exportador funciona correctamente en PRO | Luis | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-30 |  |  | No | ST-001
ST-003 | TP-001 | Subtarea | 3 | LM Core | Aplicación internal Sancorep 2 |  | Validar datos iguales | Validar que los datos son iguales para internal sancorep1 y 2 | Luis | Alta | En certificación | Sí | Sí | R-2026.03.30 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-20 |  | No
ST-004 | TP-001 | Subtarea | 4 | LM Core | Aplicación internal Sancorep 2 |  | Nombre fichero | Chequear que el nombre del fichero cumple el requerimiento | Luis | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-30 |  |  | No |  | Formato esperado: corep_interno_variable_tex_taxonomic_code_20_variable_period_timestamp.txt
TP-002 | EP-001 | Topic | 2 | LM Core | Ajustes por ingesta masiva |  |  | Ajustes por ingesta masiva | Luis | Alta | En curso | Sí | Sí | R-2026.03.30 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 2026-03-18 |  | No
ST-005 | TP-002 | Subtarea | 1 | LM Core | Ajustes por ingesta masiva |  | Ingestar fichero masivo | Ingestar un fichero de ajustes masivo a un módulo | Luis | Alta | Completada | Sí | Sí | R-2026.03.24 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | No
ST-006 | TP-002 | Subtarea | 2 | LM Core | Ajustes por ingesta masiva |  | Parcial o total | Probar que se puede ingestar parcial o total | Luis | Alta | Completada | Sí | Sí | R-2026.03.24 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | No |  | Terminada
ST-007 | TP-002 | Subtarea | 3 | LM Core | Ajustes por ingesta masiva |  | Más informes que ajustes | Probar que si hay más informes de los que se pueden ingestar se indica correctamente | Luis | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-30 |  |  | No |  | Pendiente
ST-008 | TP-002 | Subtarea | 4 | LM Core | Ajustes por ingesta masiva |  | Modal ajustes/descarga | Ver que el modal de ajustes y descarga funciona correctamente | Luis | Alta | Completada | Sí | Sí | R-2026.03.24 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | No |  | Terminada
ST-009 | TP-002 | Subtarea | 5 | LM Core | Ajustes por ingesta masiva |  | Aplicar tabla de ajustes | Aplicar a las queries de los exportadores la tabla de ajustes solo para exportadores del modelo nuevo | Luis | Alta | Backlog | No | No | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-30 |  |  | No |  | Interrogación abierta
ST-010 | TP-002 | Subtarea | 6 | LM Core | Ajustes por ingesta masiva |  | Pruebas con visor | Hacer pruebas con el visor, comparar lo que se visualiza y se descarga | Luis | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-30 |  |  | No | ST-009
TP-003 | EP-001 | Topic | 3 | LM Core | Validaciones |  |  | Validaciones | Luis | Media | En curso | Sí | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-09 |  | 2026-03-09 |  | No |  | Topic evolutivo
ST-011 | TP-003 | Subtarea | 1 | LM Core | Validaciones |  | Esconder estatus | Esconder por defecto columna estatus en el modal de validaciones | Luis | Media | Completada | Sí | Sí | R-2026.03.10 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | No |  | Terminada hace dos semanas
ST-012 | TP-003 | Subtarea | 2 | LM Core | Validaciones |  | Orden restrictivas/informativas | No se ordenan bien restrictivas y luego informativas | Luis | Media | Completada | Sí | Sí | R-2026.03.10 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | No |  | Terminada hace dos semanas
ST-013 | TP-003 | Subtarea | 3 | LM Core | Validaciones |  | Botón validar antes | Poner el botón de validar primero y luego el botón de visualizar | Luis | Media | Completada | Sí | Sí | R-2026.03.10 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | No |  | Terminada hace dos semanas
TP-004 | EP-001 | Topic | 4 | LM Core | Ingestas |  |  | Ingestas | Luis | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  |  | No
ST-014 | TP-004 | Subtarea | 1 | LM Core | Ingestas |  | Borrado de módulos | No se borran las ingestas cuando borras un módulo | Luis | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  |  | No
ST-015 | TP-004 | Subtarea | 2 | LM Core | Ingestas |  | Proteger redirección | Proteger la redirección de la ingesta a un módulo con alerta: Este módulo ya no se encuentra disponible | Luis | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  |  | No |  | No hecha
TP-005 | EP-003 | Topic | 1 | Fix | Copiado de módulos |  |  | Copiado de módulos | Alejandro | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  |  | No |  | Incidencia Alberto
ST-016 | TP-005 | Subtarea | 1 | Fix | Copiado de módulos |  | Solvencia 3 start period | Copiado de solvencia 3 agrega el periodo start de la jurisdicción y no del regulador. Chequear qué pasa. | Alejandro | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  |  | No
TP-006 | EP-001 | Topic | 5 | LM Core | Migraciones |  |  | Migraciones | Guillermo | Media | Backlog | No | Sí |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-04-15 |  |  | No
TK-001 | TP-006 | Tarea | 1 | LM Core | Migraciones | Migración a Node 22 |  | Migración a Node 22 | Guillermo | Media | Backlog | No | Sí |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-04-15 |  |  | No
TK-002 | TP-006 | Tarea | 2 | LM Core | Migraciones | Migración a Angular 19 |  | Migración a Angular 19 | Guillermo | Media | Backlog | No | Sí |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-04-15 |  |  | No
TP-007 | EP-006 | Topic | 1 | Base de datos | Vista estructura de informes |  |  | Vista estructura de informes | Diego | Media | Backlog | No | No |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  | No
ST-017 | TP-007 | Subtarea | 1 | Base de datos | Vista estructura de informes |  | Agregación tipo text | Comentar si la agregación de tipo text se pone como max, listagg o first | Diego | Media | Backlog | No | No |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  | No |  | Duda abierta BD
TP-008 | EP-006 | Topic | 2 | Base de datos | Vista ajustes regulatorios |  |  | Vista de ajustes regulatorios | Diego | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  |  | No
ST-018 | TP-008 | Subtarea | 1 | Base de datos | Vista ajustes regulatorios |  | Certificar datos | Certificar que los datos están correctos | Diego | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  |  | No
ST-019 | TP-008 | Subtarea | 2 | Base de datos | Vista ajustes regulatorios |  | Creación vista | Creación de la vista | Diego | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  |  | No
ST-020 | TP-008 | Subtarea | 3 | Base de datos | Vista ajustes regulatorios |  | GoPortal a 3 entornos | Mandar GoPortal a los tres entornos y certificar que se han subido los datos | Diego | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  |  | No | ST-018,ST-019
TP-009 | EP-007 | Topic | 1 | Traducciones | Traducciones |  |  | Traducciones backlog | Luis | Baja | Backlog | No | Sí |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  | No
ST-021 | TP-009 | Subtarea | 1 | Traducciones | Traducciones |  | Fix null vs 'null' | Fix de que se inserta null/'null'/vacío/espacio en el formulario de BD | Luis | Baja | Backlog | No | Sí |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  | No |  | No prioritaria
ST-022 | TP-009 | Subtarea | 2 | Traducciones | Traducciones |  | Vista global con cruce | Propuesta de cambiar validaciones a vista global con cruce fila-columna para traducciones dobles | Luis | Baja | Backlog | No | Sí |  |  |  | 2026-03-23 |  |  |  | No |  | Pertenece a Luis
TP-010 | EP-005 | Topic | 1 | Scripts de datos | Scripts prioritarios 30 marzo |  |  | Scripts prioritarios 30 marzo | Luis | Alta | Lista para release | Sí | Sí | R-2026.03.30 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-23 |  | No
ST-023 | TP-010 | Subtarea | 1 | Scripts de datos | Scripts prioritarios 30 marzo |  | Script traducciones | Script de traducciones no incluido en la release anterior; incluir para el 30 de marzo y hacer seguimiento | Luis | Alta | Lista para release | Sí | Sí | R-2026.03.30 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-23 |  | No |  | Pendiente despliegue
ST-024 | TP-010 | Subtarea | 2 | Scripts de datos | Scripts prioritarios 30 marzo |  | Borrado reporting + taxonomías | Script de borrado de reporting más taxonomías. Incluir en script del 30 | Luis | Alta | Lista para release | Sí | Sí | R-2026.03.30 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-23 |  | No |  | Pendiente despliegue
ST-025 | TP-010 | Subtarea | 3 | Scripts de datos | Scripts prioritarios 30 marzo |  | Release scripts | Habría que hacer esa release que no está hecha | Luis | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  |  | No | ST-023,ST-024
TP-011 | EP-003 | Topic | 2 | Fix | Correctivos de queries |  |  | Correctivos de queries | Luis | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  |  | No
ST-026 | TP-011 | Subtarea | 1 | Fix | Correctivos de queries |  | FC201 Custom View | FC201 con Custom View | Luis | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  |  | No
ST-027 | TP-011 | Subtarea | 2 | Fix | Correctivos de queries |  | Internal Sync Corep | Internal sync corep para resolver la query de Corep | Luis | Alta | Backlog | No | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  |  | No
TP-012 | EP-004 | Topic | 1 | Release/Despliegues | Plan de pruebas release 23/24 marzo PRE |  |  | Plan de pruebas release última del 23/24 marzo a PRE | Luis | Alta | En curso | Sí | Sí | R-2026.03.24 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-23 |  | No |  | Pertenece a Luis
ST-028 | TP-012 | Subtarea | 1 | Release/Despliegues | Plan de pruebas release 23/24 marzo PRE |  | Probar release | Probar la release en PRE | Luis | Alta | En curso | Sí | Sí | R-2026.03.24 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-23 |  | No
Note on M1: Check manual. La macro propuesta usa esta columna para añadir/quitar elementos en Seguimiento y aplicar estilo gris.
Note on N1: Definición_OK debe ser Sí para permitir alta en Seguimiento mediante macro.

## Seguimiento
Seguimiento operativo
Nota | Esta hoja está preparada para ser regenerada por macro desde Backlog. Mientras no se importe el módulo VBA, actúa como vista operativa manual.
ID | Parent_ID | Nivel | Orden | Epic | Topic | Tarea | Subtarea | Resumen | Responsable | Prioridad | Estado | Seguimiento | Definición_OK | Release_Target | Pre_Version | Pro_Version | Fecha_Alta | Fecha_Objetivo | Fecha_Inicio | Fecha_Fin | Bloqueada | Dependencias | Observaciones
TP-001 | EP-001 | Topic | 1 | LM Core | Aplicación internal Sancorep 2 |  |  | Aplicación de internal Sancorep 2 | Luis | Alta | En certificación | Sí | Sí | R-2026.03.30 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 2026-03-10 |  | No
ST-001 | TP-001 | Subtarea | 1 | LM Core | Aplicación internal Sancorep 2 |  | Probar exportador PRE | Probar que el exportador funciona correctamente en PRE | Luis | Alta | En certificación | Sí | Sí | R-2026.03.30 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-20 |  | No
ST-003 | TP-001 | Subtarea | 3 | LM Core | Aplicación internal Sancorep 2 |  | Validar datos iguales | Validar que los datos son iguales para internal sancorep1 y 2 | Luis | Alta | En certificación | Sí | Sí | R-2026.03.30 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-20 |  | No
TP-002 | EP-001 | Topic | 2 | LM Core | Ajustes por ingesta masiva |  |  | Ajustes por ingesta masiva | Luis | Alta | En curso | Sí | Sí | R-2026.03.30 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 2026-03-18 |  | No
TP-003 | EP-001 | Topic | 3 | LM Core | Validaciones |  |  | Validaciones | Luis | Media | En curso | Sí | Sí | R-2026.03.30 |  |  | 2026-03-09 |  | 2026-03-09 |  | No |  | Topic evolutivo
TP-010 | EP-005 | Topic | 1 | Scripts de datos | Scripts prioritarios 30 marzo |  |  | Scripts prioritarios 30 marzo | Luis | Alta | Lista para release | Sí | Sí | R-2026.03.30 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-23 |  | No
ST-023 | TP-010 | Subtarea | 1 | Scripts de datos | Scripts prioritarios 30 marzo |  | Script traducciones | Script de traducciones no incluido en la release anterior; incluir para el 30 de marzo y hacer seguimiento | Luis | Alta | Lista para release | Sí | Sí | R-2026.03.30 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-23 |  | No |  | Pendiente despliegue
ST-024 | TP-010 | Subtarea | 2 | Scripts de datos | Scripts prioritarios 30 marzo |  | Borrado reporting + taxonomías | Script de borrado de reporting más taxonomías. Incluir en script del 30 | Luis | Alta | Lista para release | Sí | Sí | R-2026.03.30 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-23 |  | No |  | Pendiente despliegue
TP-012 | EP-004 | Topic | 1 | Release/Despliegues | Plan de pruebas release 23/24 marzo PRE |  |  | Plan de pruebas release última del 23/24 marzo a PRE | Luis | Alta | En curso | Sí | Sí | R-2026.03.24 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-23 |  | No |  | Pertenece a Luis
ST-028 | TP-012 | Subtarea | 1 | Release/Despliegues | Plan de pruebas release 23/24 marzo PRE |  | Probar release | Probar la release en PRE | Luis | Alta | En curso | Sí | Sí | R-2026.03.24 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-23 |  | No

## Completadas
Histórico de completadas
Regla esperada | La macro moverá aquí lo completado y mantendrá histórico. Puede aplicarse una ventana de 30 días en Seguimiento.
ID | Parent_ID | Nivel | Orden | Epic | Topic | Tarea | Subtarea | Resumen | Responsable | Prioridad | Estado | Seguimiento | Definición_OK | Release_Target | Pre_Version | Pro_Version | Fecha_Alta | Fecha_Objetivo | Fecha_Inicio | Fecha_Fin | Bloqueada | Dependencias | Observaciones
ST-005 | TP-002 | Subtarea | 1 | LM Core | Ajustes por ingesta masiva |  | Ingestar fichero masivo | Ingestar un fichero de ajustes masivo a un módulo | Luis | Alta | Completada | Sí | Sí | R-2026.03.24 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | No
ST-006 | TP-002 | Subtarea | 2 | LM Core | Ajustes por ingesta masiva |  | Parcial o total | Probar que se puede ingestar parcial o total | Luis | Alta | Completada | Sí | Sí | R-2026.03.24 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | No |  | Terminada
ST-008 | TP-002 | Subtarea | 4 | LM Core | Ajustes por ingesta masiva |  | Modal ajustes/descarga | Ver que el modal de ajustes y descarga funciona correctamente | Luis | Alta | Completada | Sí | Sí | R-2026.03.24 | PRE-2026.03.24 |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | No |  | Terminada
ST-011 | TP-003 | Subtarea | 1 | LM Core | Validaciones |  | Esconder estatus | Esconder por defecto columna estatus en el modal de validaciones | Luis | Media | Completada | Sí | Sí | R-2026.03.10 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | No |  | Terminada hace dos semanas
ST-012 | TP-003 | Subtarea | 2 | LM Core | Validaciones |  | Orden restrictivas/informativas | No se ordenan bien restrictivas y luego informativas | Luis | Media | Completada | Sí | Sí | R-2026.03.10 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | No |  | Terminada hace dos semanas
ST-013 | TP-003 | Subtarea | 3 | LM Core | Validaciones |  | Botón validar antes | Poner el botón de validar primero y luego el botón de visualizar | Luis | Media | Completada | Sí | Sí | R-2026.03.10 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | No |  | Terminada hace dos semanas

## Creador_Tareas
Creador de tareas
Alta individual | Alta masiva CSV
Nivel | Pega aquí líneas CSV con este orden:
Parent_ID | Nivel,Parent_ID,Epic,Topic,Tarea,Subtarea,Resumen,Responsable,Prioridad,Fecha_Objetivo,Release_Target,Definición_OK,Observaciones
Epic
Topic | Ejemplo
Tarea | Subtarea,TP-010,Scripts de datos,Scripts prioritarios 30 marzo,,Nueva validación,Validar script en PRE,Luis,Alta,2026-03-30,R-2026.03.30,Sí,Alta desde creador
Subtarea
Resumen | Área de pegado CSV
Responsable | (una línea por tarea)
Prioridad
Fecha_Objetivo
Release_Target
Definición_OK
Observaciones
Note on D12: La macro CrearTareasDesdeCSV leerá desde D12 hacia abajo hasta fila vacía.

## Procesos
Procesos esperados / macros
RefrescarVistas | Regenera Seguimiento y Completadas desde Backlog según reglas. | Campos obligatorios mínimos para pasar a Seguimiento | Notas de diseño
EnviarA Seguimiento | Valida definición, pregunta por hijos y marca Seguimiento=Sí. | ID | Backlog es la fuente maestra.
MoverACompletadas | Marca estado completada, fecha fin y mueve a Completadas. | Nivel | Seguimiento y Completadas deben considerarse vistas regenerables, no fuente maestra.
CrearTareasDesdeCSV | Alta masiva desde Creador_Tareas. | Epic | El check Seguimiento debe disparar validación y estilo gris.
ValidarSeleccion | Comprueba campos obligatorios antes de mover a Seguimiento. | Resumen | Las altas masivas deben asignar Fecha_Alta automática e ID secuencial.
LimpiarSeguimientoAntiguo | Opcional: saca de Seguimiento lo completado >30 días. | Responsable
Prioridad
Estado
Definición_OK=Sí

## Plan_Pruebas
Plan de pruebas
ID | Área | Caso | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Estado
PT-001 | Carga | Abrir workbook sin reparación | Archivo descargado | Abrir en Excel escritorio | No aparece mensaje de reparación | Pendiente
PT-002 | Backlog | Check Seguimiento gris | Fila con Seguimiento=No | Cambiar Seguimiento a Sí | La fila se pinta en gris | Pendiente
PT-003 | Backlog | Validación definición | Fila con Definición_OK=No | Intentar enviar a Seguimiento | La macro bloquea y muestra mensaje | Pendiente
PT-004 | Jerarquía | Seleccionar épica | Épica con hijos | Enviar épica a Seguimiento | Pregunta si incluir topics/tareas/subtareas | Pendiente
PT-005 | Jerarquía | Seleccionar topic | Topic con hijos | Enviar topic a Seguimiento | Pregunta si incluir tareas/subtareas | Pendiente
PT-006 | Jerarquía | Seleccionar tarea | Tarea con subtareas | Enviar tarea a Seguimiento | Pregunta si incluir subtareas | Pendiente
PT-007 | Seguimiento | Refresco vistas | Backlog actualizado | Ejecutar RefrescarVistas | Seguimiento refleja filas con Seguimiento=Sí y no completadas | Pendiente
PT-008 | Completadas | Mover a completadas | Fila en seguimiento | Ejecutar MoverACompletadas | Estado=Completada, fecha fin informada y fila en histórico | Pendiente
PT-009 | Creador | Alta individual | Campos mínimos informados | Ejecutar Crear tarea | Nueva fila en Backlog con ID nuevo y Fecha_Alta automática | Pendiente
PT-010 | Creador | Alta masiva CSV | CSV pegado en Creador_Tareas | Ejecutar CrearTareasDesdeCSV | Se insertan todas las tareas válidas; errores quedan reportados | Pendiente
PT-011 | Release | Versiones PRE/PRO | Fila con release | Editar Pre_Version y Pro_Version | Se conserva solo la última versión visible | Pendiente
PT-012 | Histórico | Ventana 30 días | Tarea completada >30 días | Ejecutar limpieza | Sale de Seguimiento y queda en Completadas | Pendiente

## Prompt_Agente
Resumen del prompt
Ver archivo externo .md para prompt completo. Esta hoja resume:
1) Backlog como fuente maestra jerárquica.
2) Seguimiento y Completadas como vistas regeneradas vía VBA.
3) Creador de tareas individual + CSV.
4) Validación obligatoria antes de pasar a seguimiento.
5) Inclusión jerárquica opcional de hijos al seleccionar épica/topic/tarea.
6) Historial de release/pre/pro y ventana de 30 días para completadas.